| PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH SINERGI BRAVO Sinergi Banjarbaru Riset dan Inovasi | Nomor SOP: SOP/RI/SB/01 |
| --- | --- |
|  | Tanggal Pembuatan: 3 September 2026 |
|  | Tanggal Revisi: - |
|  | Tanggal Efektif: Sejak ditetapkan |
|  | Disahkan oleh: KEPALA BAPPERIDA KOTA BANJARBARU Dr. Hj. Rahmah Khairita, M.M. |
| NAMA SOP AP PEMANTAUAN, EVALUASI, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH MELALUI SINERGI BRAVO |  |

| DASAR HUKUM Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 88 Tahun 2023 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BAPPERIDA. | KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami penyelenggaraan riset dan inovasi daerah serta tugas masing-masing pelaksana. Mampu mengoperasikan FRM-01 sampai dengan FRM-04 dan dashboard SINERGI BRAVO. Mampu memeriksa bukti, melakukan analisis, memberikan skor, dan merumuskan rekomendasi. Teliti, objektif, bertanggung jawab, dan mampu menjaga keamanan data. |
| --- | --- |
| KETERKAITAN Pedoman Pengisian Instrumen SINERGI BRAVO FRM-01 sampai dengan FRM-04. Pengelolaan data riset dan inovasi daerah melalui SIRINA/dashboard. Pendampingan inovasi daerah melalui CC NOVI. | PERALATAN/PERLENGKAPAN Komputer/laptop, jaringan internet, akun pengguna, dan peramban web. FRM-01, FRM-02, FRM-03, FRM-04, serta dashboard SINERGI BRAVO. Dokumen sumber, bukti dukung, aplikasi perkantoran, pemindai, dan penyimpanan data. |
| PERINGATAN Apabila data dan bukti tidak lengkap, proses pemantauan atau evaluasi dikembalikan untuk dilengkapi. Nilai dan rekomendasi wajib didasarkan pada bukti yang relevan dan dapat diverifikasi. Kode rekomendasi pada FRM-03 harus sama dengan kode pada FRM-04. Keterlambatan pembaruan progres mengakibatkan informasi dashboard tidak mencerminkan kondisi aktual. | PENCATATAN DAN PENDATAAN FRM-01 menjadi data induk objek riset/inovasi dan memiliki satu ID Objek. FRM-02 mencatat hasil pemantauan setiap periode. FRM-03 mencatat nilai, kategori, kesimpulan, dan rekomendasi. FRM-04 mencatat rencana aksi, progres, bukti, kendala, dan status verifikasi. Register dan rekapitulasi dihasilkan dari dashboard SINERGI BRAVO. |

BAGIAN FLOWCHART SOP AP  |  Tahap A: Pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi

| ○ Mulai/selesai |  | ▭ Proses/kegiatan |  |  |  | ◇ Keputusan |  |  |  | ↓ / ↩ Arah aliran |  |  | ⬟ Penghubung halaman |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan |  | Pelaksana |  |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  |  | Keterangan |
|  |  |  | Focal Point/ Unit PD | Petugas Pemantauan | Tim Evaluasi |  | Pengelola Data | Kabid RI | Kelengkapan |  | Waktu | Output |  |  |
| 1 | Memulai proses dan mengidentifikasi objek riset atau inovasi yang akan didata. |  | ○ |  |  |  |  |  | Informasi awal objek dan penanggung jawab. |  | 1 hari kerja | Objek riset/inovasi teridentifikasi. |  | Mulai. |
| 2 | Mengisi dan menyampaikan FRM-01 beserta bukti dukung kepada BAPPERIDA melalui dashboard. |  | ▭ |  |  |  |  |  | FRM-01; legalitas; data awal; indikator; bukti utama. |  | 2 hari kerja | FRM-01 berstatus Diajukan. |  | Satu objek satu pengajuan. |
| 3 | Memeriksa kelengkapan FRM-01 dan konsistensi identitas objek. Apakah data lengkap dan valid? |  |  |  |  |  | YA TIDAK ◇ |  | FRM-01 dan bukti dukung. |  | 1 hari kerja | Status lengkap atau catatan perbaikan. |  | Tidak: kembali ke langkah 2. Ya: lanjut langkah 4. |
| 4 | Menetapkan ID Objek dan mencatat profil pada master data/dashboard SINERGI BRAVO. |  |  |  |  |  | ▭ |  | FRM-01 yang lengkap dan valid. |  | 1 hari kerja | ID Objek dan profil terdaftar. |  | FRM-01 menjadi data induk. |
| 5 | Menyiapkan dan melaksanakan pemantauan melalui telaah dokumen, klarifikasi, kunjungan, atau metode lain yang relevan dan Mengisi FRM-02, menetapkan status pemantauan, serta menyusun temuan dan kesimpulan. |  |  | ▭ |  |  |  |  | Profil objek; rencana; indikator; bukti periode berjalan; catatan pemantauan dan bukti terverifikasi. |  | 3 hari kerja | Catatan fakta, bukti, capaian, kendala, FRM-02 lengkap dan siap dievaluasi. |  | Metode disesuaikan dengan objek, Status: Sesuai/ Sebagian/Belum/Tidak Berlaku. |
| 6 | Melakukan evaluasi, memberikan skor, menghitung nilai, dan menyusun rekomendasi dalam FRM-03. |  |  |  | ▭ |  |  |  | FRM-01; FRM-02; bukti; hasil klarifikasi. |  | 2 hari kerja | Draf FRM-03, nilai, kategori, dan kode rekomendasi. |  | Satu isu utama satu kode REK. |
|  | Dilanjutkan melalui penghubung A |  |  |  |  |  |  | ⬟ A |  |  |  |  |  |  |

BAGIAN FLOWCHART SOP AP  |  Tahap B: Rekomendasi, Tindak Lanjut, Verifikasi, dan Rekapitulasi

| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Focal Point/ Unit PD | Petugas Pemantauan | Tim Evaluasi | Pengelola Data | Kabid RI | Kelengkapan | Waktu | Output |  |
|  | Lanjutan dari penghubung A |  |  |  |  | ⬟ A |  |  |  |  |
| 7 | Mereviu hasil evaluasi dan rekomendasi. Apakah hasil evaluasi dan rekomendasi telah tepat? |  |  |  |  | TIDAK ◇ | Draf FRM-03 dan bukti pendukung. | 1 hari kerja | FRM-03 disetujui atau catatan perbaikan. | Tidak: kembali ke langkah 7. Ya: lanjut langkah 9. |
| 8 | Mencatat hasil evaluasi dan menerbitkan daftar rekomendasi pada dashboard untuk ditindaklanjuti. |  |  |  | ▭ | YA | FRM-03 yang telah disetujui. | 1 hari kerja | Nilai, kategori, dan rekomendasi tampil pada dashboard. | Kode REK dikunci. |
| 9 | Menyusun rencana tindak lanjut pada FRM-04 untuk setiap kode rekomendasi dan Melaksanakan tindak lanjut dan memperbarui progres, status, kendala, perubahan rencana, serta bukti pada FRM-04 | ▭ | TIDAK |  |  |  | Daftar rekomendasi; tenggat; indikator keberhasilan; FRM-04 dan sumber daya pelaksanaan. | 3 hari kerja | FRM-04 berisi tindakan, PIC, jadwal, dukungan, progres 0-100% dan bukti terkini. | Kode harus sama dengan FRM-03 dan diperbarui pada formulir yang sama. |
| 10 | Memeriksa kesesuaian progres dan kecukupan bukti. Apakah tindak lanjut dapat diverifikasi? |  | ◇ | YA |  |  | FRM-04 dan bukti pelaksanaan. | 2 hari kerja | Terverifikasi atau Perlu Klarifikasi. | Tidak: kembali ke langkah 11. Ya: lanjut langkah 13. |
| 11 | Memperbarui status verifikasi, register, dan rekapitulasi pada dashboard serta menyiapkan laporan berkala. |  |  |  | ▭ |  | FRM-01 s.d. FRM-04 yang telah diperbarui. | 1 hari kerja | Dashboard dan rekap periode termutakhir. | Tidak ada input ulang pada formulir lain. |
| 12 | Menerima laporan hasil dan menutup siklus setelah seluruh rekomendasi selesai atau menetapkan arahan lanjutan. |  |  |  |  | ○ | Rekap dashboard dan status rekomendasi. | 1 hari kerja | Siklus ditutup atau arahan lanjutan ditetapkan. | Selesai. |

Kendali utama: ID Objek menghubungkan FRM-01 sampai FRM-04. Kode rekomendasi menghubungkan FRM-03 dengan FRM-04. Dashboard hanya menampilkan dan merekap data yang telah dicatat pada keempat formulir.